| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:122/KH-UBND | Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 4 năm 2018 |

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo"

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

- Xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 05-NQ/TU đã đề ra.

2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Theo dõi, giám sát, đánh giá và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ sở.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự hỗ trợ của Trung ương để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TU.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ môi trường, đổi  mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm: Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để giúp chủ cơ sở nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường; Tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng vật liệu tái chế và có khả năng tái chế, các sản phẩm sinh thái.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ môi trường.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí tại tỉnh Hà Tĩnh và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về bảo vệ môi trường.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo ĐTM, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận theo thẩm quyền, xem đây là công cụ quan trọng trong việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Chủ trì, rà soát các cơ sở đã đi vào hoạt động thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường yêu cầu phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành và chỉ được tiếp tục hoạt động khi có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

- Tăng cường hoạt động quan trắc, dự báo diễn biến môi trường, xác định kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách của tỉnh; xác định các “điểm nóng” về môi trường để tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các dự án sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm các dự án sản xuất công nghiệp lớn như dự án Formosa, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1..., kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các dự án được Bộ thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến chất lượng môi trường thông qua hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực bộ máy bảo vệ môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển của các ngành và địa phương; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, cấp phép hoạt động các dự án đầu tư, doanh nghiệp; Không tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép hoạt động đối với các dự án, doanh nghiệp chưa đảm bảo điều kiện về bảo vệ môi trường.

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc gắn xây dựng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, quản lý quy hoạch; phê duyệt các dự án đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các ngành và địa phương.

- Tham mưu tăng mức đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho hoạt động bảo vệ môi trường, bố trí vốn cho các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích, xử lý các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung thống nhất với quy hoạch nguồn nước sinh hoạt và các quy hoạch có liên quan.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và địa phương liên quan lập kế hoạch, hướng dẫn, triển khai di dời các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung ngoài quy hoạch vào vùng quy hoạch để đảm bảo môi trường.

- Chủ trì xây dựng Quy chế hoặc quy định về chăn nuôi trong khu  dân cư gắn với công tác bảo vệ môi trường.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn đến năm 2025, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp.

- Rà soát xác định các khu vực rừng có nguy cơ xâm hại cao để tập trung kiểm tra, truy quét, giải quyết dứt điểm các tụ điểm về phá rừng, khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép; tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

- Tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng chương trình khuyến khích, hỗ trợ công nghệ sản xuất sạch, hạn chế tối đa sử dụng hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

2.4. Sở Xây dựng:

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 04/2/2013 và quy hoạch quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo phân cấp đối với quản lý chất thải rắn và trong quá trình xem xét, phê duyệt quy hoạch mặt bằng sử dụng đất của các công trình, dự án cần ưu tiên bố trí các công trình bảo vệ môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016, đảm bảo đến năm 2025 100% dân số toàn tỉnh được sử dụng nước sạch.

2.5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì kiểm tra, thẩm định, rà soát đánh giá quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của các công trình, dự án trên địa bàn, tham mưu xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Đối với các dự án mới phải thẩm định quy trình công nghệ trước khi chấp thuận đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý chất thải đặc biệt là xử lý chất thải trong chăn nuôi.

- Chủ trì hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn công nghệ xử lý rác thải phù hợp tại các địa phương.

2.6. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực cho bộ máy quản lý bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã, đặc biệt là lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về môi trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực công tác bảo vệ môi trường ở các cấp.

2.7. Sở Công Thương:

- Đôn đốc các địa phương triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng các công trình bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và UBND cấp huyện tham mưu các giải pháp phát triển cụm CN làng nghề theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện gắn phát triển CN-TTCN với phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống với phát triển thương mại du lịch và bảo vệ môi trường.

2.8. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thăm dò khai thác tài nguyên, đa dạng sinh học, an toàn thực phẩm,...

2.9. Sở Y tế:

Chủ trì, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thu gom, xử lý chất thải y tế, nước thải y tế đảm bảo quy chuẩn môi trường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến 2025 đã được ban hành tại Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 20/4/2017.

2.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc bảo vệ môi trường du lịch; Chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên.

2.11. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp; Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế và khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt hồ sơ môi trường; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/thị xã, các đơn vị liên quan trong việc giám sát các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh/thị xã/huyện thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường.

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; Xây dựng lộ trình đấu nối nước thải từ các cơ sở, doanh nghiệp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu kinh tế và các khu công nghiệp ngay khi hoàn thành.

2.12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật bảo vệ môi trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã.

- Hoàn thành việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng lưới điểm tập kết, trung chuyển rác thải phù hợp với đặc điểm của địa phương, đảm bảo quy định về khoảng cách, cự ly vận chuyển hợp lý, hiệu quả về kinh tế. Tập trung hoàn thành xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt theo quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt là các lò đốt được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư.

- Ban hành quy định giá dịch vụ cụ thể gắn với việc rà soát, hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn để tổ chức thực hiện từ tháng 1/2018.

- Triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng các công trình bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- UBND thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ việc phân loại rác thải tại  nguồn gắn với việc vận chuyển xử lý đảm bảo quy định và hiệu quả. Đối với các địa phương còn lại, tùy vào điều kiện cụ thể, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải gắn với ủ phân vi sinh tại hộ gia đình nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và chi phí xử lý.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng phù hợp đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các công trình xử lý chất thải do ngân sách đầu tư và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp chưa xác định được chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh.

3. Đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

3.1. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường;

- Tham mưu, trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vốn đối với các cơ sở áp dụng sản xuất sạch, ít chất thải.

- Cân đối mức chi cho sự nghiệp môi trường đảm bảo không dưới 1% tổng chi ngân sách của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan Tham mưu UBND tỉnh quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách về bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án huy động và sử dụng nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách) phục vụ các dự án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

3.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV, dư lượng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

3.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội:

Chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; Chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, cam kết bảo vệ môi trường, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường gắn với gia đình, đơn vị, khối xóm văn hóa; Phát triển các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tăng cường sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện truyền thông trong hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng đến công tác tuyên truyền về thu gom và phân loại rác thải tại nguồn.

3.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Cân đối, phân bổ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương (ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh) để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường, thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường

4.1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ sạch thân thiện với môi trường, phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, các sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao thuộc lĩnh vực xử lý môi trường.

- Ứng dụng, phổ biến, nhân rộng các công nghệ xử lý chất thải với chi phí thấp trong xử lý chất thải khu vực nông thôn, đặc biệt các mô hình về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi.

- Tăng cường công tác thẩm định và lựa chọn các công nghệ trong dự án đầu tư, trong đó, ưu tiên và tạo điều kiện cho các công nghệ tiên tiến, tiêu tốn ít năng lượng, công nghệ xanh, không gây ô nhiễm và thân thiện với môi trường.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Là cơ quan đầu mối, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ các nước, các tổ chức quốc tế và cá nhân cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

4.3. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cơ chế, chính sách nhằm hạn chế các dự án mới tiêu tốn nhiều năng lượng, phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

4.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, internet để quảng bá giá trị đa dạng sinh học, giá trị cảnh quan của Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ,… nhằm tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ trước 15/11 hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này khi được yêu cầu.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 15/12 hằng năm báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo); - TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh (để báo cáo); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Chánh, PVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH, NL2; | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Đặng Ngọc Sơn |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN NHIỆM VỤ ƯU TIÊN

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh)

| TT | Tên Đề án, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ môi trường, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ các cấp, các ngành và các doanh nghiệp | Sở TN và MT | Các Sở, ngành liên quan | Tháng 4/2018 |
| 2 | Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân | Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã |  | Quý II/2018 |
| 3 | Rà soát chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội | Sở TN và MT | Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội liên quan | Quý II/2018 |
| II | Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Chủ trì, rà soát các cơ sở đã đi vào hoạt động thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, yêu cầu phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường | Sở TN và MT | Sở KH và ĐT, các Sở,ngành liên quan; UBND các huyện, TP, TX | Quý III/2018 |
| 2 | Xây dựng Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực bộ máy bảo vệ môi trường | Sở TN và MT | Sở Nội vụ; UBND các huyện, TP, TX | Quý IV/2018 |
| 4 | Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Xây dựng, Sở TN và MT; UBND các huyện, TP, TX | Quý II/2018 |
| 5 | Lập kế hoạch và thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung ngoài quy hoạch vào vùng quy hoạch để đảm bảo môi trường, | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Xây dựng, Sở TN và MT; UBND các huyện, TP, TX | Quý III/2020 |
| 7 | Ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn đến năm 2025 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Xây dựng, Sở TN và MT; UBND các huyện, TP, TX | Quý IV/2018 |
| 8 | Rà soát xác định các khu vực rừng có nguy cơ xâm hại cao để tập trung kiểm tra, truy quét, giải quyết dứt điểm các tụ điểm về phá rừng, khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép; tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật | Sở Nông nghiệp và PTNT | Công an tỉnh; UBND các huyện, TP, TX | Quý IV/2018 |
| 9 | Rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 04/2/2013 | Sở Xây dựng | Sở TN và MT; UBND các huyện, TP, TX | Quý II/2018 |
| 10 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn tỉnh | Sở Xây dựng | Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, TP, TX | Quý IV/2018 |
| 11 | Rà soát, sửa đổi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp; Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. | Ban Quản lý KKT tỉnh | Sở Nội vụ và các Sở, ngành liên quan | Quý II/2018 |
| 12 | Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng lưới điểm tập kết, trung chuyển rác thải phù hợp với đặc điểm của địa phương, đảm bảo quy định về khoảng cách, cự ly vận chuyển hợp lý, hiệu quả về kinh tế. | UBND các huyện, thành phố, thị xã | Sở Xây dựng, Sở TN và MT và các Sở ngành liên quan | Quý II/2018 |
| 13 | Hoàn thành xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt theo quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt là các lò đốt đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư | UBND các huyện, thành phố, thị xã | Sở Xây dựng, Sở TN và MT và các Sở ngành liên quan | Quý II/2018 |
| 14 | Triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hà Tĩnh | UBND TP Hà Tĩnh | Sở TN và MT | Quý II/2018 |
| 15 | Triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn tại thị xã Kỳ Anh | UBND TX Kỳ Anh | Sở TN và MT | Quý II/2019 |
| 16 | Triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn tại thị xã Hồng Lĩnh | UBND TX Hồng Lĩnh | Sở TN và MT | Quý II/2019 |
| III | Đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Tham mưu, trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới | Sở Tài chính | - NN và PTNT; - UBND các huyện, TP, TX | Quý II/2018 |
| 2 | Tham mưu , trình HĐND tỉnh tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vốn đối với các cơ sở áp dụng sản xuất sạch, ít chất thải | Sở Tài chính | Các Sở: KH và ĐT, KH và CN, Công thương, TN và MT | Quý II/2018 |
| 3 | Tham mưu UBND tỉnh quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách về bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các Sở: Tài chính, KH và ĐT, Xây dựng, NN và PTNT; UBND các huyện, TP, TX | Tháng 4/2018 |
| IV | Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường, thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Đề án khuyến khích phát triển công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở TN và MT; Sở Công thương; UBND các H, TP, TX | Quý III/2018 |
| 2 | Tham mưu UBND tỉnh cơ chế chính sách nhằm hạn chế các dự án mới tiêu tốn nhiều năng lượng, phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường | Sở Công Thương | Sở KH và CN, Sở TN và MT; UBND các huyện, TP, TX | Quý IV/2018 |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
(Kèm theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh)

| TT | Chỉ tiêu | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả đến năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ lệ dự án đầu tư có báo cáo ĐTM, Kế hoạch BVMT được phê duyệt | - Sở TN và MT; - UBND các huyện, TP, TX. | Các Sở, ngành liên quan | 100% |
| 2 | Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường | - BQL Khu kinh tế tỉnh; - UBND các huyện, TP, TX | Sở TN và MT | 50% |
| 3 | Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; thu gom nước thải về trạm xử lý tập trung | - Sở Công thương; - UBND các huyện, TP, TX | Sở TN và MT | 50% |
| 4 | Tỷ lệ các KCN, CNN đầu tư mới phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động | - BQL Khu kinh tế tỉnh; - UBND các huyện, TP, TX | Sở TN và MT | 100% |
| 5 | Các đô thị: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực trung tâm | - UBND thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh | Sở Xây dựng, Sở TN và MT | 100% |
| 6 | Các khu dân cư tập trung ở nông thôn có hệ thống thu gom, thoát nước thải tập trung về vị trí quy hoạch | UBND các huyện, thành phố, thị xã | Sở Xây dựng, Sở NN và PTNT, Sở TN và MT | 100% |
| 7 | Tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý | Sở Xây dựng | Sở TN và MT | 100% |
| 8 | Tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý | Sở Xây dựng | Sở TN và MT, UBND các huyện, TX, TP | 90% |
| 9 | Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp, y tế nguy hại | Sở TN và MT | Sở Xây dựng, Sở Y tế | 100% |
| 10 | Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi tập trung xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn môi trường | Sở NN và PTNT | Sở TN và MT | 100% |
| 11 | Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch | Sở Xây dựng | Sở TN và MT | 100% |
| 12 | Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch | Sở NN và PTNT | Sở Xây dựng | 100% |
| 13 | Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý | Sở TN và NT | Sở, ngành liên quan | 100% |
| 14 | Tỷ lệ độ che phủ rừng | Sở NN và PTNT | Sở, ngành liên quan | 52,5% |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

PHỤ LỤC III

DANH  MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh)

| STT | Tên dự án, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Thời gian thực hiện | Dự kiến kinh phí (triệu đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GIAI ĐOẠN 2018-2020 |  |  | 817.000 |  |
| 1 | Đánh giá sức chịu tải môi trường nền Khu kinh tế Vũng Áng và Xây dựng một số quy chuẩn kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh | Sở TN và MT | 2018-2020 | 35.000 | Ngân sách TW, địa phương |
| 2 | Dự án Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh | Sở TN và MT | 2018-2019 | 70.000 | Ngân sách Trung ương |
| 3 | Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các xã thuộc địa bàn các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà và Đức Thọ | Sở TN và MT | 2018-2020 | 112.000 | Ngân sách TW, ngân sách địa phương |
| 4 | Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc đóng cửa các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường | Sở TN và MT | 2018-2020 | 100.000 | Ngân sách TW, ngân sách địa phương |
| 5 | Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho thành phố Hà Tĩnh | UBND TP Hà Tĩnh | 2018-2022 | 500.000 | Ngân sách TW, Hỗ trợ quốc tế |
| II | GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 743.000 |  |
| 1 | Dự án đánh giá sức chịu tải của môi trường nền tại một số khu vực trọng điểm | Sở TNMT | 2021-2025 | 38.000 | Ngân sách TW, ngân sách địa phương |
| 2 | Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường trên địa bàn tỉnh | Sở TNMT | 2021-2025 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
| 3 | Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho thị xã Kỳ Anh | UBND thị xã Kỳ Anh | 2021-2025 | 350.000 | Ngân sách TW, Hỗ trợ quốc tế |
| 4 | Dự án xử lý tiêu hủy hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các điểm còn lại trên địa bàn tỉnh | Sở TN và MT | 2021-2025 | 350.000 | Ngân sách TW, ngân sách địa phương |
|  | Tổng cộng |  |  | 1.560.000 |  |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH